Plan działania Sądu Rejonowego w Pabianicach na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

[bookmark: _GoBack]Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DIAGNOZA
	Działanie
	Zalecenia do wdrożenia

	Dostępność architektoniczna
	1. Dostosowanie punktu obsługi interesantów do potrzeb osób poruszających się na wózkach
2. Poprawa dostępności czytelni akt
3. Dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
4. Wykonanie instalacji alarmowej w toalecie dla osób z niepełnosprawnością
5. Wykonanie planu tyflograficznego poszczególnych kondygnacji
6. Montaż nakładek na poręcze z oznaczeniem kondygnacji w alfabecie Braille’a

	Dostępność cyfrowa
	1. Dostosowanie strony internetowej Sądu Rejonowego w Pabianicach do wymagań ustawy z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 848)
2. Aktualizacja Deklaracji dostępności Sądu Rejonowego w Pabianicach
3. Szkolenia dla pracowników w zakresie dostępności cyfrowej

	Dostępność informacyjno-komunikacyjna
	1. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością kontaktu z Sądem Rejonowym w Pabianicach
2. Instalacja zdalnego dostępu do usługi tłumacza języka migowego on-line
3. Instalacja urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna
4. Zapewnienie na stronie internetowej Sądu logicznej, spójnej, przejrzystej i przewidywalnej informacji 
o zakresie działalności Sądu Rejonowego w Pabianicach w postaci elektronicznego pliku zawierającego:
a. tekst odczytywalny maszynowo
b. tekst nagrany w polskim języku migowym
c. tekst łatwy do czytania
5. Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach postępowania skargowego
6. Popularyzowanie wśród pracowników Sądu Rejonowego w Pabianicach informacji na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań w kontakcie z osobami 
z niepełnosprawnością





HARMONOGRAM
Dostępność architektoniczna
	Lp.
	Element planu
	Termin realizacji
	Niezbędne działania
	Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie

	1
	Dostosowanie punktu obsługi interesantów do potrzeb osób poruszających się na wózkach
	Całkowita realizacja 2024 r.
	· Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień
· Realizacja zadania
	· Oddział Administracyjny

	2
	Poprawa dostępności czytelni akt
	2021-2025 r.
	· Określenie wyposażenia czytelni niezbędnego do zakupu
· Przygotowanie zapytania ofertowego
· Realizacja zadania
	· Oddział Administracyjny

	3
	Dostosowanie toalet do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami
	Zrealizowano 
	· Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień
· Realizacja zadania
	· Oddział Administracyjny

	4
	Wykonanie instalacji alarmowej w toalecie dla osób 
z niepełnosprawnością
	Realizacja w 2024 r.
	· Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień 
· Realizacja zadania
	· Oddział Administracyjny

	5
	Wykonanie planu tyflograficznego poszczególnych kondygnacji
	Zrealizowano w 2023 r.
	· Przygotowanie zapytania ofertowego
· Realizacja zadania
	· Oddział Administracyjny

	6
	Montaż nakładek na poręcze z oznaczeniem kondygnacji w alfabecie Braille’a
	Zrealizowano w 2023 r.
	· Przygotowanie zapytania ofertowego
· Realizacja zadania
	· Oddział Administracyjny



Dostępność cyfrowa
	Lp.
	Element planu
	Termin realizacji
	Niezbędne działania
	Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie

	1
	Dostosowanie strony internetowej Sądu Rejonowego w Pabianicach do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 848)
	Działanie ciągłe
	Wyznaczenie osoby lub osób 
w każdej komórce organizacyjnej, które będą odpowiedzialne za dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych
	· Kierownicy komórek merytorycznych
· Redaktor strony internetowej

	2
	Aktualizacja Deklaracji dostępności Sądu Rejonowego w Pabianicach
	Działanie ciągłe
	Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów 
w przedmiotowym zakresie
	· Oddział Administracyjny
· Redaktor strony internetowej

	3
	Szkolenia dla pracowników w zakresie dostępności cyfrowej 
	Działanie ciągłe
	· Określenie potrzeb
· Przygotowanie zapytania ofertowego
· Realizacja zadania
	· Oddział Administracyjny
· Koordynator ds. dostępności



Dostępność informacyjno-komunikacyjna
	Lp.
	Element planu
	Termin realizacji
	Niezbędne działania
	Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie

	1
	Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością kontaktu z Sądem Rejonowym w Pabianicach
	Działanie ciągłe
	· Udostępnienie na stronie internetowej sadu danych kontaktowych sądu, w tym adresu, numeru telefonu, faxu oraz adresu elektronicznej skrzynki pocztowej
· Udostępnienie na stronie internetowej sądu danych kontaktowych Koordynatora do spraw dostępności, w tym adresu elektronicznej skrzynki pocztowej oraz numeru telefonu
	· Koordynator ds. dostępności
· Redaktor strony internetowej

	2
	Instalacja zdalnego dostępu do usługi tłumacza języka migowego on-line
	Zrealizowano w 2023 r.
	· Przygotowanie zapytania ofertowego
· Odbiór i instalacja
· Zamieszczenie informacji 
o realizacji zadania na stronie internetowej
	· Oddział Administracyjny

	3
	Instalacja urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna
	Zrealizowano w 2023 r.
	· Przygotowanie zapytania ofertowego
· Instalacja
· Zamieszczenie informacji 
o realizacji zadania na stronie internetowej
	· Oddział Administracyjny

	4
	Zapewnienie na stronie internetowej Sądu logicznej, spójnej, przejrzystej i przewidywalnej informacji 
o zakresie działalności Sądu Rejonowego w Pabianicach w postaci elektronicznego pliku zawierającego:
tekst odczytywalny maszynowo
tekst nagrany w polskim języku migowym
tekst łatwy do czytania
	Działanie ciągłe
	· Zgromadzenie informacji 
w przedmiotowym zakresie oraz opracowanie niezbędnych materiałów
· Zamieszczenie informacji 
o realizacji zadania na stronie internetowej sądu
	· Koordynator ds. dostępności
· Redaktor strony internetowej

	5
	Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach postępowania skargowego
	Działanie ciągłe
	· Opracowanie wzoru wniosku 
o zapewnienie dostępności
· Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego 
o zapewnienie dostępności
· Zamieszczenie wniosku 
o zapewnienie dostępności na stronie internetowej sądu
	· Koordynator ds. dostępności
· Redaktor strony internetowej

	6
	Popularyzowanie wśród pracowników Sądu Rejonowego w Pabianicach informacji na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań w kontakcie z osobami 
z niepełnosprawnością
	Działanie ciągłe
	Szkolenie wewnętrzne dla pracowników Sądu Rejonowego w Pabianicach
	· Oddział Administracyjny



data opracowania:
październik 2021 r.

aktualizacja:
maj 2024 r.

